【北海道上川町】
端末整備・更新計画

|  | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 児童生徒数 | 136 | 134 | 131 | 132 | 131 |
| ② 予備機を含む 整備上限台数 | 156 | 154 | 150 | 0 | 0 |
| ③ 整備台数 (予備機除く) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| ④ ③のうち 基金事業によるもの | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| ⑤ 累積更新率 | 0％ | 0％ | 100％ | 100％ | 100％ |
| ⑥ 予備機整備台数 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| ⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| ⑧ 予備機整備率 | 0％ | 0％ | 14.7％ | 0％ | 0％ |
| ※①～⑧は未到来年度等にあっては推定値 (端末の整備・更新の考え方) 令和8年度に端末を購入し、令和9年4月からの運用開始に向けて準備を進める。 (更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について) 〇対象台数：179台 〇処分方法 業者への委託を想定 〇端末のデータの消去方法 委託業者に作業を進めてもらう 〇スケジュール(予定) 令和９年４月 更新端末使用開始 処分業者選定・契約 令和９年６月 既存端末処分 |  |  |  |  |  |